## Slide 1
Revidering och utveckling av rådande samverkansmodeller
Ludmilla von Zweigbergk, Eva Olofsson, Helena Hjertstrand Sandberg Hållbarhet och internationella frågor, Social hållbarhet och strategi

## Slide 2: Revidering av:
Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets pensionärsorganisationer RS 2019-0382
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS 2015-1012

## Slide 3: Koppling till Hållbarhetsstrategin
Samverkan med invånare och intresseorganisationer utvecklas för att tillvarata synpunkter och sakkunskap. Nya och befintliga samverkansprocesser utvecklas så att så många som möjligt kan ta del av information och medverka i samverkan.
Samverkansmodellen mellan Region Stockholm och de intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärer uppdateras och en modell för samverkan mellan Region Stockholm och de nationella minoriteterna tas fram.

## Slide 4: Verksamhetsplan 2023 för regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska genomföra insatser för att utveckla Region Stockholms samrådsmodeller kopplade till social hållbarhet, med fokus på samverkan med barn, unga och nationella minoriteteter.
Samverkansprocessen för organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning (LS 2015–1012) och pensionärer (RS 2019-0382) ska
ses över.

## Slide 5: Upplägg, två delar
En grundmodell för samverkan, som kan användas till fler målgrupper
- information 25 september
- beslut i regionfullmäktige 23 april 2024 (se tidplan)
Överenskommelse för regionstyrelsens samverkanråd med antal möten och representation mm.
- workshop efter årsskiftet
- nuvarande överenskommelse gäller tills ny är beslutad i regionstyrelsen under våren/hösten 2024 (se tidplan)

## Slide 6: Tidplan – process Samverkansmodell Region Stockholm
Aktivitet | Tid
Framtagande av förslag utifrån rådande modeller | Vår-höst 2023
Workshop med samverkansråden | 25/9 och 6/10 2023
Justera modell utifrån input från workshop | oktober 2023
Remiss | November-december 2023
Remissbearbetning | vintern 2024
Slutversion | vintern 2024
Ärendeberedning | våren 2024
Regionfullmäktige | 23/4 2024

## Slide 7: Tidplan – process Överenskommelse regionstyrelsens samverkansråd
Aktivitet | Tid 2024
Framtagande av överenskommelse samverkansråd | vinter
Workshop med samverkansråden | vinter första mötet för samverkansråden
Justera överenskommelse utifrån input från workshop | våren
Slutversion | våren
Ärendeberedning | våren
Miljö- och hållbarhetsberedningen | våren
Regionstyrelsen | Vår/höst

## Slide 8
Frågor